## Schedule
Đơn vị thực hiện khảo sát: DIP Việt Nam
Đơn vị khảo sát: EWH
| Kick off dự án |  | 9h30 -11h ngày 23/3/2023
| Khảo sát nghiệp vụ |  | 14h-17h30 ngày 23/3/2023 | Khảo sát nghiệp vụ thực tế Các bước tiến hành: - View tính năng chuẩn của Landsoft - Xác định các nội dung chỉnh sửa bổ sung - Làm rõ các hệ thống biểu mẫu để xác định đầu vào, đầu ra và nghiệp vụ hệ thống - Xác lập hồ sơ nghiệp vụ dự án
9h - 17h30 ngày 24/3/2023
| NỘI DUNG | Bộ phận tham gia | Thời gian | Nội dung | Ghi chú | Kết quả
I. | Module hệ thống |  |  |  |  | 1. Thống nhất được cách thức cấu hình doanh thu 2. Thống nhất báo cáo theo dõi target doanh thu 3. Thông tin các dự án
1 | Quản lý Thiết lập Quy tắc đánh mã số , từ điển |  | 14-14h30/ngày 1 | 1. Thông tin dự án 2. Cung cấp cấu hình target doanh thu theo tòa 3. Thống nhất báo cáo theo dõi target doanh thu | Theo chuẩn Landsoft | -Phía EWH cung cấp quy tắc mã số cho các mẫu phiếu thu/chi, hợp đồng VD: PT[Năm]/[Tháng]/00001
2 | Quản lý Nhân viên và Phân quyền hệ thống |  |  |  | Theo chuẩn Landsoft
3 | Quản lý danh sách tòa nhà |  |  |  | Theo chuẩn Landsoft
4 | Quản lý tài liệu |  |  |  | Theo chuẩn Landsoft
5 | Tạo các biểu mẫu và merge các trường thông tin vào trong biểu mẫu dựa vào các thông tin đã xây dựng trên phần mềm. Bổ sung thêm Tab quản lý tài liệu cho từng mã biểu mẫu để quản lý các chứng từ liên quan. |  |  |  | Bổ sung
6 | Cấu hình target doanh thu theo tòa, theo năm, tháng. |  | 14h30-15h/ ngày 1 |  | Chỉnh sửa | -Target theo: +Tỉ lệ lấp đầy: diện tích cho thuê (tách riêng 2 phần diện tích, chỉ có 1 phần diện tích được tính vào lấp đầy)/tổng diện tích có thể cho thuê (số fix sẵn). Báo cáo tính theo ngày, căn cứ theo hiệu lực của hợp đồng thuê/cọc (nếu hợp đồng có hiệu lực) +Theo từng nhân viên: tính theo diện tích cho thuê mới (không bao gồm gia hạn) => phía EWH báo cáo diện tích trống, diện tích sắp hết hạn, quy trình phê duyệt & tạo target, báo cáo target, KPI
7 | Hỗ trợ show báo cáo tỷ lệ thực đạt so với kế hoạch doanh thu |  |  |  | Chỉnh sửa
8 | Xuất báo cáo phân quyền theo từng nhân viên. |  |  |  | Chuẩn Landsoft
II. | Quản lý thông tin mặt bằng
9 | Khai báo và quản lý danh sách thông tin mặt bằng theo dự án, theo phân khu, theo block, theo tầng. |  | 15h-16h/ngày 1 | 1. Cung cấp và làm rõ master data đầu vào của file Import mặt bằng 2. Thống nhất các dạng xem dữ liệu mặt bằng | Điều chỉnh trường quản lý | -Theo 4 cấp như Landsoft: Dự án, Khối nhà , Tầng lầu, Mã mặt bằng -Với khu cho thuê, cũng cấu hình mã mặt bằng, phía người dùng chủ động thay đổi mã và diện tích của các mặt bằng -Danh sách mặt bằng link được Ngày hiệu lực - Ngày hết hạn và có thêm trường lọc số ngày sắp tới để lọc mặt bằng thuê sắp hết hạn.
10 | Thiết lập danh mục “mục đích sử dụng”: Sử dụng nội bộ, cho thuê, văn phòng, căn hộ… |  |  |  | Cấu hình theo EWH | -Phía EWH cung cấp danh mục Trạng thái mặt bằng -Bổ sung thêm thông tin Giá thuê min - max, đơn giá VNĐ/m2 trong thông tin mặt bằng -Khi thanh lý hợp đồng sẽ chuyển trạng thái về Trống -Khi có cọc/hợp đồng thuê sẽ chuyển trạng thái thành Đang cho thuê => phía EWH gửi lại quy trình điều kiện chuyển trạng thái -Có trường hợp 1 shophouse nhưng tiêu thụ điện chia 30%-70% cho 2 loại giá khác nhau (lũy tiến - kinh doanh) => phía EWH thống nhất lại logic và cung cấp cho DIP đánh giá tính khả thi
11 | Quản lý tình trạng mặt bằng: trống, đã bàn giao, đã cho thuê,… |  |  |  | Theo chuẩn landsoft
12 | Quản lý lịch sử mặt bằng: thay đổi diện tích, thay đổi chủ sở hữu, lịch sử gửi yêu cầu…dạng danh sách và cập nhật theo thời gian. |  |  |  | Chuẩn Landsoft
13 | Xem tổng thể các mặt bằng và thể hiện trạng thái bằng màu: dạng danh sách, dạng sơ đồ khối, dạng sơ đồ phân lô. |  |  |  | Chuẩn Landsoft
14 | Hỗ trợ điều chỉnh tách/gộp |  |  |  | Chuẩn Landsoft
III. | Quản lý tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng |  |  |  |  | 1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ 2. DIP tiếp nhận cấu hình thời gian xử lý từng trạng thái
15 | Quản lý tiếp nhận yêu cầu của khách hàng từ hoặc của các bộ phận khác báo về. |  | 16-16h30/ngày 1 | 1. Cung cấp quy trình tiếp nhận => Giao việc=> đánh giá kết quả thực hiện công việc 2. Điều kiện cấu hình các trạng thái 3. Cung cấp các mẫu báo cáo đầu ra của hệ thống | Chuẩn Landosft
16 | Quản lý quá trình kết nối giữa bộ phận tiếp nhận yêu cầu và các bộ phận có liên quan tới việc xử lý yêu cầu của khách hàng gửi. |  |  |  | Chỉnh sửa | -Khách hàng gửi yêu cầu => CSKH nhận yêu cầu => chuyển cho bộ phận xử lý =>Trưởng bộ phận phân việc cho nhân sự trong bộ phận => nhân sự xử lý xong báo Xử lý xong cho CSKH => CSKH báo Hoàn thành cho khách hàng => Khách hàng đánh giá chất lượng (đánh giá sao) -Lịch sử xử lý yêu cầu public cho khách hàng: Phía EWH gửi lại danh mục các trạng thái cần có và trạng thái nào sẽ public cho khách hàng thấy -Tab Yêu cầu từ kỹ thuật => đổi tên thành Yêu cầu nội bộ trên tất cả các nền tảng
17 | Quản lý toàn bộ quá trình giao việc tại các bộ phận khi tiếp nhận yêu cầu và xử lý. |  |  |  | Chỉnh sửa
18 | Quản lý quá trình cập nhật tiến độ thực hiện yêu cầu và báo cáo quá trình thực hiện. |  |  |  | Chỉnh sửa
19 | Lưu vết lịch sử giao dịch yêu cầu khách hàng, hỗ trợ thống kê báo cáo tình hình các sự cố, than phiền, yêu cầu xảy ra tại các tòa nhà theo các kỳ báo |  |  |  | Chuẩn Landsoft
20 | Lưu ý: hệ thống hỗ trợ cấu hình thời gian xử lý cho từng cấp độ công việc và hỗ trợ quản lý thời gian thực hiện công việc. |  |  |  | Chỉnh sửa | -Với các yêu cầu quá hạn sẽ chuyển màu đỏ -Có thể xin gia hạn thời gian xử lý yêu cầu => gửi yêu cầu Duyệt/Không duyệt cho người được phân quyền
21 | Hỗ trợ xuất báo cáo hiệu suất xử lý yêu cầu công việc |  |  |  | Chỉnh sửa | -Phía EWH cung cấp mẫu báo cáo
IV. | Quản lý Phí quản lý vận hành |  |  |  |  | 1. DIP tiếp nhận danh sách các dịch vụ quản lý EHW 2. DIP tiếp nhận và hiểu rõ các công thức tính, mẫu thông báo phí 3. Lưu đồ quy trình quản lý các dịch vụ tiện ích
22 | Quản lý phí vận hành (phí quản lý) và các loại phí cơ bản khác = số lượng x đơn giá. |  | 16h30-17h30/ ngày 1 | 1. Cung cấp các loại dịch vụ, công thức tính dịch vụ (Ví dụ: Cung cấp công thức tính điện, nước, phí quản lý, thẻ xe, các dịch vụ cơ bản khác...) 2. Biểu mẫu cung cấp: thông báo phí 3. Làm rõ các dịch vụ tiện ích show app và quy trình quản lý công nợ phát sinh | Chuẩn landsoft | -Cách tính: Đơn giá * Diện tích * kỳ thanh toán -Có thay đổi tỉ giá với phí dịch vụ khi hợp đồng thuê thay đổi tỉ giá -Điện dùng chung: nhập vào dịch vụ cơ bản, mỗi tháng nhập 1 lần (import) -Điện máy bơm nước: số lượng tiêu thụ nước * đơn giá, nhập vào dịch vụ cơ bản, mỗi tháng nhập 1 lần (import) -Thời điểm thay đổi giá mỗi mặt bằng khác nhau -Khi thay đổi giá cần lưu lại lịch sử (thay đổi thủ công hoặc thay đổi hàng loạt)
23 | Quản lý Điện chiếu sáng |  |  |  | Chuẩn landsoft
24 | Quản lý điện điều hòa, điều hòa ngoài giờ |  |  |  | Chuẩn landsoft | -Các loại: 3 pha 3 giá, 3 pha 1 giá. Nhập liệu lên phần mềm thông qua file import excel mẫu DIP cung cấp -Điện điều hòa ngoài giờ: đơn giá/m2 * số giờ *m2. Mỗi ngày chốt 1 lần và làm tròn số giờ mỗi ngày (làm tròn lên, VD 1,1 => 2 )
25 | Quản lý nước |  |  |  | Chuẩn landsoft | -1 giá, có thể nhập liệu số liệu lên phần mềm qua import excel hoặc chốt chỉ số bằng App
26 | Thẻ xe, giữ xe, lịch sử thẻ xe đã xóa |  |  |  | Chuẩn landsoft | -Với khu cho thuê có miễn phí số xe theo hợp đồng, theo từng loại xe. Hệ thống sẽ hỗ trợ cấu hình số xe miễn phí, hàng tháng khi tạo công nợ, sẽ tự random xe nào miễn phí -Trường hợp khách hàng đăng ký xe và đã đóng tiền và hủy thì sẽ làm phiếu chi trả lại tiền hoặc sửa lại phần thu trước đó
27 | Chức năng thiết lập định mức/ công thức/ đơn giá cho từng tòa nhà, từng loại mặt bằng, theo mặt bằng. |  |  |  | Chuẩn landsoft
28 | Quản lý trạng thái, lịch sử thu phí theo từng dịch vụ, từng mặt bằng theo dự án |  |  |  | Chuẩn landsoft
29 | Import chỉ số mới |  |  |  | Chuẩn landsoft
30 | Chức năng tổng hợp giấy báo, công nợ theo dịch vụ cho từng mặt bằng |  |  |  | Chuẩn landsoft | -Phía EWH cung cấp các mẫu thông báo phí 2 dự án triển khai mẫu -Hóa đơn dịch vụ cần đổi tên (chưa thống nhất tên)
31 | Quản lý thanh toán các dịch vụ |  |  |  | Chuẩn landsoft | -Hạn Thanh toán căn cứ trên hợp đồng thuê
32 | Hỗ trợ in thông báo phí tổng hợp hoặc theo chi tiết dịch vụ |  |  |  | Chuẩn landsoft
33 | Cài đặt lãi suất nộp chậm theo ngày/theo tháng theo tòa, theo loại dịch vụ. |  |  |  | Chỉnh sửa | -Lãi chậm nộp tính theo %/ngày nhưng lúc lập hợp đồng thuê thì nhập % theo ngày, tháng hoặc năm -Xây dựng cơ chế miễn lãi, theo số tiền hoặc số ngày (tăng hạn thanh toán)
34 | Hỗ trợ cài đặt chiết khấu cho các công nợ dịch vụ: khai báo tay hoặc import hàng loạt |  |  |  | Chỉnh sửa
Ngày 2-24/3/2023
V. | Quản lý hợp đồng thi công nội thất |  |  |  |  | 1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ
36 | Quản lý thông tin hợp đồng đặt cọc thi công |  | 9h-9h30/ ngày 2 | 1. Cung cấp quy trình thực tế 2. Cung cấp file master data đầu vào dự án | Chuẩn landsoft | -Thực hiện sau khi phía khách hàng lên Hợp đồng thuê -Hợp đồng pháp nhân là Chủ hộ/ Khách thuê -Phê duyệt bản vẽ (kỹ sư trưởng), hồ sơ, ủy quyền chủ sở hữu (căn hộ), bảo hiểm (thuê) và thu Đặt cọc (được phép nhập, có thu tiền hoặc không) => Đơn vị thi công vào thi công (có thời hạn thi công, nhập Từ ngày - Ngày dự kiến hoàn thành) => Phần mềm quản lý trạng thái thi công -Trong quá trình thi công, nếu phát sinh vấn đề sẽ lập biên bản phạt + số tiền phạt. Có thể đóng tiền luôn hoặc sau này trừ vào tiền cọc -Sau thi công, sẽ tiến hành nghiệm thu: +Nếu không có vấn đề gì sẽ xác nhận hoàn thành, biên bản nghiệm thu => Nhà thầu gửi đề nghị hoàn cọc => Xét duyệt => Tiền cọc có thể xuất chi trả lại hoặc sử dụng để khấu trừ vào các dịch vụ (tiền thuê, phí quản lý,...) => phía EWH cung cấp báo cáo tiền cọc
37 | Quản lý trạng thái hợp đồng thi công: đã duyệt, chờ duyệt, hoàn thành |  |  |  | Chuẩn landsoft
38 | Quản lý tiền đặt cọc |  |  |  | Chuẩn landsoft
39 | Quản lý các khoản thu liên quan |  |  |  | Chuẩn landsoft
40 | Quản lý các khoản chi |  |  |  | Chuẩn landsoft
41 | Quản lý thời hạn hợp đồng thi công |  |  |  | Chuẩn landsoft
VI. | Quản lý danh sách khách hàng nộp cọc |  |  |  | Bổ sung theo yêu cầu | 1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ 2. DIP tiếp nhận và hiểu rõ các biểu mẫu
38 | Phân loại quản lý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, nhà cung cấp |  | 9h30-10h/ ngày 2 | 1. Làm rõ file import khách hàng/cư dân/nhà cung cấp 2. Làm rõ các trường thông tin cần quản lý trong danh sách khách hàng cọc 3. Làm rõ quy trình quản lý phiếu cọc khách hàng Làm rõ các biểu mẫu liên quan | Chuẩn Landsoft | -Nhập liệu thông tin khách hàng có nhu cầu thuê, đính kèm file => nhu cầu thuê vị trí nào, nộp bao nhiêu tiền cọc, thời gian cọc, thời gian thuê, giá thuê và ghi chú các thông tin khác => duyệt thông tin => thu cọc -Sau khi cọc thì vị trí này sẽ không thể cho thuê (đổi trạng thái mặt bằng và không thể lựa chọn hoặc lựa chọn thì có cảnh báo nếu người khác lập hợp đồng thuê) -Nếu quá hạn cọc thì sẽ hủy cọc (thanh lý trả tiền hoặc không) => có Duyệt -Nếu tiếp tục thuê sẽ chuyển tiếp thông tin khách hàng thuê và số tiền cọc lên hợp đồng thuê (có bước duyệt) -Sau khi nhận bàn giao (đã có hợp đồng) => nhập biên bản bàn giao => thì sẽ có chức năng Cập nhật diện tích bàn giao => thay đổi diện tích của mặt bằng này trong danh sách mặt bằng và cả hợp đồng thuê -Phía EWH gửi lại báo cáo hàng mục này (nếu có)
39 | Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng: Họ tên, ĐT, Email, CMND, Mã số thuế, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, thông tin khác |  |  |  | Chuẩn Landsoft
40 | Quản lý lịch hẹn giữa nhân viên với khách hàng và alarm lịch hẹn trên màn hình máy tính |  |  |  | Chuẩn Landsoft
41 | Quản lý người giới thiệu, người đại diện của khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng. |  |  |  | Chuẩn Landsoft
42 | Chức năng note nhật ký chăm sóc khách hàng |  |  |  | Chuẩn Landsoft
43 | Chức năng import dữ liệu khách hàng bằng file excel hàng loạt lên hệ thống phần mềm |  |  |  | Chuẩn Landsoft
44 | Hỗ trợ chức năng thu tiền giữ chỗ |  |  |  | Chuẩn Landsoft
45 | Quản lý hủy phiếu giữ chỗ: phiếu chi hoàn tiền giữ chỗ. |  |  |  | Chỉnh sửa
46 | Có thể tham chiếu thông tin phiếu giữ chỗ lên hợp đồng thuê |  |  |  | Chỉnh sửa
VII. | Quản lý hợp đồng cho thuê |  |  |  |  | 1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ 2. DIP tiếp nhận và hiểu rõ các biểu mẫu và phụ lục phát sinh hợp đồng thuê 3. Chốt các file báo cáo
47 | Khai báo và quản lý danh sách hợp đồng thuê: có thể tham chiếu thông tin từ phiếu cọc | x | 10h-11h30/ngày 2 | 1. Cung cấp quy trình quản lý hợp đồng 2. Cung cấp biểu mẫu hợp đồng 3. Làm rõ file master data đầu vào 4. Cung cấp các trường hợp phát sinh phụ lục 5. Cung cấp file excel chia sẻ doanh thu 6. Cung cấp file bảng kê hoa hồng đại lý và sale 7. Cung cấp công thức cài đặt lãi suất 8. Cung cấp các trường hợp chiết khấu khách hàng | Bổ sung trường quản lý theo nội dung của EWH | ngày hiệu lực hd, ngày hết hạn hd, bỏ tỷ giá ngoại tệ..
48 | Bổ sung thêm trường hợp ngày bắt đầu tính phí của HĐ thuê |  |  |  | Chỉnh sửa | Có 2 khoảng thời gian trên hợp đồng thuê: '-Thời gian hợp đồng thuê: theo hợp đồng -Thời gian tính tiền thuê => là thời gian chia ra các kỳ thanh toán VD: hợp đồng từ 01/01/2023-31/12/2023 nhưng tính tiền thuê từ 16/02/2023 - 31/12/2023 do miễn phí 45 ngày -Bổ sung Ngày bắt đầu tính tròn kỳ thanh toán, phần mềm tự tính lại tiền các kỳ lẻ quý (chia nhỏ theo số ngày thuê từng tháng rồi cộng vào) -Bổ sung trường Mã hợp đồng -Hạn thanh toán: số ngày, âm hoặc dương để chốt 1 ngày bắt đầu tính lãi ở mỗi đợt thanh toán, căn cứ trên Ngày thanh toán của mỗi đợt VD: đợt thanh toán quý 2 từ ngày 01/04/2023, Hạn thanh toán là 5 ngày tức tính lãi bắt đầu từ 06/04/2023. Hạn thanh toán là -7 ngày tức tính lãi từ 25/03/2023 -Có cơ chế miễn lãi, lưu lại dữ liệu khi xử lý miễn lãi -Thông báo phí lần 1: lấy ngày hạn thanh toán lên, yêu cầu KH thanh toán trước ngày đó -Thông báo phí lần 2, 3: lấy theo lần thông báo trước để tính ra Hạn thanh toán => số ngày hạn thanh toán này phải được cấu hình vào hợp đồng -Phụ lục hợp đồng: +Thay đổi thời gian thuê +Thay đổi đơn giá thuê +Thay đổi diện tích thuê +Thay đổi pháp nhân: tạo thêm khách hàng mới => thực hiện phụ lục và lưu lại lịch sử cũ +Phụ lục giảm trừ tiền thuê (tiền sau thuế, lịch thanh toán), có thể giảm đơn giá, % đơn giá, giảm theo số tiền -Các phụ lục phải có người duyệt |  | tích chọn hóa đơn, có lãi nhưng không tính lãi, ghi nhận lịch sử miễn lãi.
49 | Hỗ trợ khai báo lãi suất tính nộp chậm trên từng hợp đồng, thời gian cho phép nộp chậm, số lượng xe miễn phí | bỏ ngày nộp chậm, đưa ngày trễ thanh toán xuống, đưa tỷ lệ lãi xuất qua hóa đơn |  |  | Chỉnh sửa | -Thời gian tính tiền thuê: Tính từ ngày hạn thanh toán đến ngày khách hàng thanh toán |  | miễn phí nhóm xe nào (trên hợp đồng) | thông tin khác điều chỉnh theo thông tin hợp đồng mẫu
50 | Hỗ trợ khai báo % chia sẻ doanh thu với khách hàng | x |  |  | Chỉnh sửa | -Lập hợp đồng và thiết lập định mức, % chia sẻ, Kỳ thanh toán, Hạn thanh toán theo từng hợp đồng -Chia theo định mức (theo tháng hoặc quý), doanh thu đạt mức nào thì tính TOS theo % của định mức đó. -Mỗi lần nhập Doanh thu sẽ có thông tin Từ ngày - Đến ngày
51 | Quản lý danh sách biểu mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng: cho phép sửa biểu mẫu hợp đồng trên từng hợp đồng mà ko làm thay đổi biểu mẫu cũ (Phân quyền chức năng sửa) |  |  |  | Chỉnh sửa | -Biểu mẫu chung => thêm vào hợp đồng (tab biểu mẫu) => Lưu riêng cho hợp đống đó => có thể chỉnh sửa trước khi in
52 | Hỗ trợ khai báo điều chỉnh giá thuê theo năm (chọn thời gian thay đổi giá thuê) |  |  |  | Chỉnh sửa | -Có trường hợp đợt thanh toán gối kề 2 đơn giá, hệ thống cần tự tách được 2 khoảng thời gian, số tiền => tạo 2 hóa đơn => khi lên thông báo phí thì gom chung vào 1 dòng (diễn giải, số tiền, thuế,…) -Người dùng có thể cấu hình đơn giá theo từng năm luôn lúc thêm hợp đồng ban đầu (trường hợp đã thống nhất đơn giá cụ thể từng năm ngay ban đầu làm hợp đồng) | x
53 | Thống kê danh sách các hợp đồng sắp hết hạn cần điều chỉnh đơn giá: hệ thống cho phép lọc thời gian, mặc định thống kê trước 30 ngày; Cho phép gửi mail thông báo cho khách hàng. |  |  |  | Chỉnh sửa | -Căn cứ trên ngày hết hạn hợp đồng (tức ngày hợp đồng, không phải theo thời gian thuê) -Có cột tính xem mỗi hợp đồng còn bao nhiêu ngày nữa hết hạn, tính từ ngày hiện tại xem báo cáo (real-time) | x
54 | Cảnh báo bằng màu sắc đối với các hợp đồng sắp hết hạn |  |  |  | Chỉnh sửa | -Trong danh sách hợp đồng, hiển thị cột số ngày còn lại của hợp đồng, tính từ ngày hiện tại mở danh sách (real-time) -Cấu hình số ngày sắp hết hạn tương ứng với màu sắc hiển thị -Thêm tab lịch thông báo để tạo các lịch hẹn (tương tự lịch hẹn CRM), từ đó có nhắc báo trên màn hình cho người dùng | x
55 | Quản lý tiền cọc hợp đồng: Đối với việc hoàn cọc khi hết hạn hợp đồng hệ thống cho phép cấn trừ vào công nợ tiền dịch vụ cho khách hàng thuê |  |  |  | Chỉnh sửa
56 | Quản lý tiền cọc hợp đồng |  |  |  | Chuẩn landsoft | -Căn cứ vào biên bản thanh lý để tính ra số tiền cuối cùng khách hàng phải thanh toán/nhận lại -Tiền cọc sẽ được tất toán vào tất cả các hóa đơn chưa thanh toán. Lúc làm thanh lý, sẽ hiển thị tất cả công nợ chưa thanh toán, tích vào công nợ nào thì tương ứng dùng tiền cọc khấu trừ qua đó (phải qua Duyệt)
57 | Thống kê các hợp đồng thuê sắp hết hạn |  |  |  | Chuẩn landsoft
58 | Thống kê danh sách các hợp đồng hết hạn |  |  |  | Chuẩn landsoft
59 | Quản lý danh sách các hợp đồng đã thanh lý |  |  |  | Chuẩn landsoft
60 | Quản lý danh sách tài liệu liên quan đến phụ lục và hợp đồng |  |  |  | Chuẩn landsoft
61 | Show báo cáo hoa hồng đại lý và nhân viên kinh doanh |  |  |  | Chỉnh sửa | -Phía EWH cung cấp cách tính hoa hồng, theo tổ hợp các trường hợp để ra được % -Hiện cách tính thay đổi linh hoạt, theo từng năm, từng loại hình, cơ chế công ty thay đổi
XIII. | Công nợ hợp đồng cho thuê & các phí dịch vụ phát sinh |  |  |  |  | 1. Lưu đồ quy trình tạo công nợ và thu hồi, quản lý công nợ 2. Lưu đồ quy trình miễn lãi
62 | Quản lý lịch thanh toán, thống kê hợp đồng thuê theo chu kỳ |  | 14h-15h30/ngày 2 | 1. Cung cấp quy trình ghi sổ nợ và phát hành thông báo phí 2. Làm rõ các hình thức thanh toán 3. Cung cấp quy trình thu trước và khấu trừ công nợ 4. Làm rõ quy trình miễn lãi đối với khách hàng | Chuẩn landsoft | -Hạn thanh toán cấu hình theo từng dự án, từng loại dịch vụ (trừ tiền thuê cấu hình riêng trong hợp đồng)
63 | Quản lý hợp đồng sắp hết hạn, hết hạn và thanh lý |  |  |  | Chuẩn landsoft
64 | Quản lý tình trạng và lịch sử thực hiện hợp đồng - Theo dõi công nợ hợp đồng thuê. |  |  |  | Chuẩn landsoft
65 | Quản lý công nợ phí dịch vụ quản lý, các dịch vụ phát sinh hàng tháng: điện, nước, thẻ xe. |  |  |  | Chuẩn landsoft | -EWH Gửi báo cáo tuổi nợ
66 | Quản lý thu tiền thuê mặt bằng căn hộ. |  |  |  | Chuẩn landsoft
67 | Hỗ trợ in thông báo phí quản lý, tiền thuê văn phòng trên phần mềm |  |  |  | Chuẩn landsoft
68 | Hỗ trợ thao tác thu tiền trên danh sách công nợ |  |  |  | Chuẩn landsoft
69 | Hỗ trợ lập hóa đơn thu trước dịch vụ |  |  |  | Chuẩn landsoft
70 | Cài đặt khấu trừ tự động, số dư tiền khấu trừ |  |  |  | Chỉnh sửa
71 | Trong phần [công nợ tổng nợ khách hàng], thêm cơ chế lọc, có nút [Tích chọn all] các danh sách. |  |  |  | Chỉnh sửa
72 | Thống kê danh sách khách hàng quá hạn nộp tiền, lãi nộp chậm |  |  |  | Chỉnh sửa | -EWH gửi báo cáo lãi chậm nộp -Thiết kế bảng tính lãi chậm nộp, quy trình tham khảo Landsoft
73 | Đối với danh sách khách hàng quá hạn nợ hỗ trợ các chức năng sau |  |  |  | Chỉnh sửa
74 | - Duyệt danh sách, đối với khách hàng nào đã được duyệt thì đẩy thông báo vào công nợ để thông báo cho kh |  |  |  | Chỉnh sửa
75 | - Hỗ trợ chức năng miễn lãi. |  |  |  | Chỉnh sửa | -Miễn lãi theo số ngày hoặc số tiền
IX. | Sổ quỹ |  |  |  |  | DIP nhận form biểu mẫu phiếu thu/phiếu chi
76 | Quản lý phiếu thu dịch vụ |  | 15h30-16h/ ngày 2 | Cung cấp mẫu phiếu thu và phiếu chi | Chuẩn landsoft | -Sử dụng mẫu phiếu BTC
77 | Quản lý phiếu chi |  |  |  | Chuẩn landsoft
78 | Quản lý quy đổi tỉ giá tiền tệ: USD, VNĐ (Người dùng tự nhập tỷ giá để hệ thống quy đổi thành VNĐ |  |  |  | Chuẩn landsoft
79 | Hỗ trợ import phiếu thu, chi |  |  |  | Chuẩn landsoft
80 | Quản lý các phiếu khấu trừ |  |  |  | Chuẩn landsoft
X. | Báo cáo |  |  |  | Có khả năng chỉnh form | DIP tiếp nhận các báo cáo của EWH
81 | Báo cáo tổng hợp số lượng hợp đồng thuê |  | Khảo sát từng báo cáo trong từng nghiệp vụ | Cung Cấp các mẫu báo cáo đang vận hành đối với các nghiệp vụ
82 | Báo cáo tổng hợp công nợ thuê theo kỳ báo cáo
83 | Báo cáo phân tích tuổi nợ
84 | Báo cáo lãi nộp chậm
85 | Báo cáo thu tiền cọc
86 | Báo cáo thu chi tiền điện
87 | Báo cáo thu chi tiền nước
88 | Báo cáo thu chi tiền tiền xe
89 | Báo cáo kế hoạch thu tiền theo dịch vụ, theo tháng và chia theo tuần
90 | Báo cáo điện điều hòa
91 | Báo cáo thu chi tổng hợp
92 | Báo cáo công nợ tổng hợp
93 | Báo cáo tổng hợp, so sánh, phân tích bằng biểu đồ các chỉ số đồng hồ điện nước giữa các tháng.
94 | Báo cáo quỹ tiền mặt
XI. | App Mobile |  | 16h-17h30/Ngày 2 | Chuẩn bị theo file yêu cầu cung cấp dữ liệu nếu có nội dung gì cần làm rõ thì EWH tổng hợp câu hỏi |  | -Thanh toán qua App thì sẽ thanh toán toàn bộ công nợ của kỳ được chọn. Phía EWH làm việc với đơn vị ví điện tử -DIP Gửi lại phía EWH các giao diện của App để đánh giá, góp ý chi tiết -DIP Gửi lại file apk app demo cho EWH -Phía EWH cung cấp danh sách các tiện ích/dịch vụ và quy trình khách hàng đăng ký & thanh toán & ghi nhận doanh thu -Phía EWH gửi lại phân quyền App (những nội dung được thấy & thao tác), áp dụng cho phòng ban của khách thuê (Kế toán, Kỹ thuật, Quản lý,...)
1

## Trang_tính3
1. Thêm Ngày hiệu lực và Ngày hết hạn hợp đồng
2. Bổ Loại tiền ngoại tệ
3. Bỏ Được miễn lãi trên form hợp đồng, chức năng miễn lãi là trên hoá đơn (lưu lại lịch sử)
Tiến, 2:28 CH
4. Xe miễn phí: tính theo Nhóm xe máy
Tiến, 3:20 CH
5. Duyệt hợp đồng => thay đổi trạng thái mặt bằng
6. Thanh lý: phải duyệt Thanh lý mới có hiệu lực
Ngoan, 4:03 CH

## Trang_tính1
hdt thêm 1 tính năng thu tiền cọc
bỏ hóa đơn tiền coc
tab ghi nhận phiếu thu
lịch thanh toán tiền cọc bỏ | loại phiếu thu tiền cọc | k tính toán |  | giá trị thanh lý = tiền cọc
| thanh lý tiền cọc | >>> thu trước
chọn phiếu tiền cọc | lập phiếu thu trước từ cọc
200tr
500tr
300tr | tiền đặt cọc | tiền chuyển đổi | tiền phạt 200 | phiếu
| 500 | 300 | 200
500tr treo
| 500 | thu tiền cọc
bù trừ | 300 | thu trước
500
thanh lý phải có duyệt mới có hiệu lực | tách ra 2 phiếu thu và dùng khấu trừ

## Trang_tính2
bù trừ
300
| tổng tiền đặt cọc | 300 | loai đặt cọc |  |  | 200 thu trước
các hóa hóa đơn cần bù trừ
khấu trừ
1
2
3
4
|  | tổng tiền | 200 |  | khấu trừ
|  | tiền còn phải trả |  | 300 | phiếu chi cho khách hàng
|  | tiền không trả |  | 0
xóa phiếu khấu trừ đồng thời xóa phiếu thu trước
bù trừ thanh lý thah lý

## CHECKLIST
STT | DANH MỤC | NỘI DUNG CẦN EWH CUNG CẤP | GHI CHÚ
1 | MODULE HỆ THỐNG | Quy tắc đánh mã số chứng phiếu thu/phiếu chi/hợp đồng
Quy trình phê duyệt & tạo target
Báo cáo target, KPI
Báo cáo diện tích trống, diện tích sắp hết hạn
2 | MẶT BẰNG | Cung cấp danh mục Trạng thái mặt bằng
|  | Quy trình điều kiện chuyển trạng thái | ví dụ: xác thực phiếu cọc thì chuyển trạng thái mặt bằng là "Cọc giữ chỗ"…
Thống nhất lại công thức chia điện đối với mặt bằng shophouse vừa ở vừa kinh doanh
3 | MODULE TIẾP NHẬN XỬ LÝ YÊU CẦU | Cung cấp các trạng thái xử lý yêu cầu | một mã yêu cầu trải qua các trạng thái nào? Tương ứng với các bước xử lý công việc
xác nhận những trạng thái nào sẽ show app để khách hàng theo dõi
Cung cấp mẫu báo cáo
4 | HỢP ĐỒNG CHO THUÊ | Cung cấp mẫu hợp đồng cho thuê
5 | HOA HỒNG CHO SALE | Cung cấp cách tính hoa hồng, theo tổ hợp các trường hợp để ra được % | Nếu quá nhiều biến thì DIP sẽ xuất báo cáo doanh thu hợp đồng thuê, và nhân viên kinh doanh để tính toán bên ngoài
6 | DỊCH VỤ PHÁT SINH VÀ CÔNG NỢ DỊCH VỤ PHÁT SINH
Cung cấp bảng tính phí các dịch vụ của 2 dự án điển hình
Cung cấp mẫu thông báo
Gửi mẫu báo cáo phân tích tuổi nợ
Gửi mẫu báo cáo lãi chậm nộp
7 | APP MOBILE | Cung cấp danh sách dịch vụ tiện ích | Dịch vụ: đăng ký thẻ xe, đăng ký vận chuyển, đăng ký thi công Tiện ích: thuê cây cảnh, phòng cộng đồng….
|  | Xác nhận lại việc xem dữ liệu (phân quyền app ) của khách thuê theo nhóm | Về việc Phân quyền app : Đối với các dự án VP cho thuê và Trung tâm thương mại thì có xảy ra trường hợp các bộ phận phòng ban của khg thuê ( thuộc nhóm nào thì chỉ dc xem dữ liệu của nhóm đó thôi hay không?) VD: Nhóm kế toán xem được công nợ, hóa đơn của khg ; Nhom kỹ thuật ko xem được các công nợ, hóa đơn khi đẩy lên app...
|  | Checklist các hạng mục cần cung cấp để thiết kế app mobile: Logo; màu sắc ( tọa độ màu ); Mô tả app … | File đính kèm
|  | Tích hợp thanh toán online: EWH làm việc trực tiếp với các đơn vị ví điện tử để ký HĐ hợp tác với các đơn vị ví trước khi tích hợp thanh toán online lên app mobile. | Contact Ví Viettel Pay: 0983100035 Contact Ví VN PAY: 0373688983
8 | BÀN GIAO DATA BASE | Cấu hình data base, cấu hình app , hạ tầng kỹ thuật đề xuất. | File đính kèm
9 | Euro cung cấp thêm các mẫu báo cáo hiện đang được lưu hành tại 02 ban dự án đang thực hiện triển khai dự án ( nếu cần )

## Trang_tính4
Chỉnh sửa, fix lỗi phần HĐT sau buổi view nội bộ
Tạm thời có các nội dung sau cần xử lý:
1. Điều chỉnh/ bổ sung các nội dung đã trao đổi trong buổi view nội bộ
2. Những cột nào phải điền giống nhau giữa các dòng của 1 hợp đồng? (bôi vàng giùm e trên file import)
(file)
3. Loại tiền và Tỷ giá tiền cọc điền ở đâu trên file import?
4. Lỗi: Điền trên file 2 dòng có VAT 10% mà lên phần mềm chỉ nhận 1 dòng