## BMTL_TMCP
XÁC NHẬN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TRÊN PHẦN MỀM LANDSOFT
STT | Ngày đề xuất | Chi tiết đề xuất | Chi tiết đề xuất | Dip xác nhận |  |  | TNV xác nhận đến ngày XX/XX/XX |  | Ý kiến Landsoft
|  |  |  | Ngày xác nhận | Hiện trạng | Ghi chú (nếu có) | Hiện trạng | Ngày xác nhận | Deadline điều chỉnh
1 | 2022-09-13 | Kỹ thuật - Mr Quân | '- phân loại đơn giá theo đồng hồ - mặt bằng trống có phát sinh chỉ số => ghi nhận công nợ cho chủ đầu tư - mặt bằng bàn giao gữa tháng : + 1-15: có khách thuê => ghi nhận công nợ cho khách + 16-31: mb trống => ghi nhận công nợ cho chủ đầu tư - 1 khách hàng thay đổi công tơ: ghi nhận chỉ số tổng 2 công tơ | 13/09/2022 | Đang thiết kế | Cần họp lại yêu cầu
2 | 13/09/2022 | Kỹ thuật - Mr Quân | - 1 khách hàng 2 đồng hồ đơn giá lũy tiến : tổng tiêu thụ của 2 đồng sau đó mới áp dụng công thức lũy tiến - thay đồng hồ giữa kỳ giống điện - mặt bằng trống có phát sinh chỉ số => ghi nhận công nợ cho chủ đầu tư - mặt bằng bàn giao gữa tháng : + 1-15: có khách thuê => ghi nhận công nợ cho khách + 16-31: mb trống => ghi nhận công nợ cho chủ đầu tư | 13/09/2022 | Đang thiết kế | Cần họp lại yêu cầu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Insert here!
Đối tác Landsoft
(Ký và ghi rõ họ tên)

## BHMC_TMCP
XÁC NHẬN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TRÊN PHẦN MỀM LANDSOFT
STT | Ngày đề xuất | Bộ phận/Nhân sự đề xuất | Chi tiết đề xuất | Dip xác nhận |  |  | TNV xác nhận đến ngày XX/XX/XX |  | Ý kiến Landsoft
|  |  |  | Ngày xác nhận | Hiện trạng | Ghi chú (nếu có) | Hiện trạng | Ngày xác nhận | Deadline điều chỉnh
1 | 2022-07-26 | Kỹ thuật - Mr Thành | Đơn giá phí dịch vụ : điều chỉnh được có mức phí dịch vụ áp dụng từ ngày … đến ngày ( vì các mức phí dịch vụ này tùy từng thời điểm là khác nhau ) | 2022-07-26 | Đã tiếp nhận | Chưa rõ yêu cầu
2 | 26/08/2022 | Kỹ thuật - Mr Thành | Khi tạo nhân viên ở dự án nào chỉ hiện phòng ban của dự án đó | 26/08/2022 | Đã chỉnh sửa
3 | 26/08/2022 | Kỹ thuật - Mr Thành | Cho phép remove nhân viên ra khỏi dnah sách nhân viên quản lý dự án đó | 26/08/2022 | Đã chỉnh sửa
4 | 26/08/2022 | Kỹ thuật - Mr Thành | Khi thêm nhân viên của dự án nào thì sẽ có nhân viên đó trong danh sách nhân viên quản lý nhân viên của dự án đó | 26/08/2022 | Đã chỉnh sửa
5 | 26/08/2022 | Kỹ thuật - Mr Thành | Tối ưu lại tìm kiếm trong thêm người dùng vào nhóm người dùng: CHo phép tìm kiếm theo tên | 26/08/2022 | Đã chỉnh sửa
6 | 2022-09-14 | Kỹ thuật - Mr Thành | Thay đổi logo trên phần mềm Backend | 2022-09-14 |  | DIP không đồng ý
7 | 2022-09-20 | Phụ trách chung - Ms Mai | Cho phép nhập 1 căn nhiều lần Điện/Nước | 2022-09-20 | Đã tiếp nhận | Xác nhận, chỉnh sửa đến 30/9/2022
8 | 2022-09-20 | Phụ trách chung - Ms Mai | Logo của BFT thể hiện trên phần mềm | 2022-09-20 | Đã tiếp nhận | DIP không đồng ý
9 | 2022-09-20 | Kỹ thuật - Mr Thành | Các báo cáo có thể in (k phải xuất rồi mới in) | 2022-09-20 | Đã tiếp nhận | Cần chỉ rõ báo cáo nào
10 | 2022-09-20 | Phụ trách chung - Ms Mai | Báo cáo chung tổng hợp các dự án | 2022-09-20 | Đã tiếp nhận | Chưa rõ yêu cầu
11 | 2022-09-20 | Phụ trách chung - Ms Mai | Đẩy các logo; hình ảnh ; dữ liệu lên app mobile + check các giao diện, design app màu sắc ko bị vàng đỏ, thô | 2022-09-20 | Đã tiếp nhận
12
13
14
15
16
17
Insert here!
Đối tác Landsoft
(Ký và ghi rõ họ tên)

## THE GARDEN
XÁC NHẬN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TRÊN PHẦN MỀM LANDSOFT
STT | Ngày đề xuất | Bộ phận/Nhân sự đề xuất | Chi tiết đề xuất | Dip xác nhận |  |  | TNV xác nhận đến ngày XX/XX/XX |  | Ý kiến Landsoft
|  |  |  | Ngày xác nhận | Hiện trạng | Ghi chú (nếu có) | Hiện trạng | Ngày xác nhận | Deadline điều chỉnh
1 | 2022-08-31 | Khối kế toán chung | 1. Trên file import Hợp đồng tos sẽ bỏ cột AC và AD (Loại tiền ngoại tệ & Tỷ giá ngoại tệ) 2. Trên file import sale bổ sung 2 cột [loại tiền] và [tỷ giá] 3. Trên file import Hợp đồng tos bổ sung thêm cột [ten shop] dạng text | 2022-08-31 | Đã chỉnh sửa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Insert here!
Đối tác Landsoft
(Ký và ghi rõ họ tên)

## BFT
XÁC NHẬN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TRÊN PHẦN MỀM LANDSOFT
STT | Ngày đề xuất | Bộ phận/Nhân sự đề xuất | Chi tiết đề xuất | Dip xác nhận |  |  | TNV xác nhận đến ngày XX/XX/XX |  | Ý kiến Landsoft
|  |  |  | Ngày xác nhận | Hiện trạng | Ghi chú (nếu có) | Hiện trạng | Ngày xác nhận | Deadline điều chỉnh
1 | 2022-09-15 | Quản lý chung - Ms Hằng | Trong phần phân quyền thì nhóm quyền phân theo dự án [mục đích để không bị rối] khi nhân sự nhìn vào | 2022-09-15 |  | Chưa rõ yêu cầu
2 | 2022-09-15 | Quản lý chung - Ms Hằng | Trong phần Biễu mẫu thêm trường trộn [ Danh sách khách hàng ] | 2022-09-15 |  | Biểu mẫu nào?
3 | 2022-09-15 | Quản lý chung - Ms Hằng | Biểu mẫu của dự án nào thì add vào danh sách của biểu mẫu đó thôi không show tất cả các biểu mẫu lên | 2022-09-15 |  | Chưa rõ yêu cầu
4 | 2022-09-15 | Kỹ thuật - Mr Hoàng | Trong form [Khách hàng] khi đăng ký tài khoản dùng app rồi thì sẽ bị mờ không cho sửa lại SĐT nữa | 2022-09-15 |  | 2022-09-30
5 | 2022-09-15 | Kế Toán - Ms Mây | Khi sửa thông tin về các loại phí dịch vụ ở trên phần mềm thì sẽ có trường lưu lại các lịch sử thay đổi về đơn giá. | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
6 | 2022-09-15 | ý kiến của DIP- Mr Tiến/Mr Đức | Phần điện 3 pha lấy đơn giá từ phần mềm khi thực hiện import | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
7 | 2022-09-15 | Kế Toán - Ms Mây | Trong phần định mức điện/nước thêm phần lưu lại lịch sử khi sửa đơn giá or sửa thông tin | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
8 | 2022-09-15 | ý kiến của DIP- Mr Tiến/Mr Đức | BFT gửi lại đơn giá các loại [BTU] ; [ Định mức điện ] | 2022-09-15
9 | 2022-09-15 | Kỹ thuật - Mr Kiên | Với file điện điều hòa ngoài giờ thì cột [ Số FCU ] sẽ thay thế thành [Diện tích] ( lấy 2 chữ số sau dấu phẩy đồng thời cột [ Diện tích ] sẽ link với diện tích của mặt bằng ; [Đơn giá] và [thành tiền] thiết lập từ phần mềm | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
10 | 2022-09-15 | Vận hành - Ms. November Rain | [Thẻ thang máy] chuyển thành [Thẻ ra vào] Bổ sung thêm chức năng import thẻ ra vào | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
11 | 2022-09-15 | Vận hành - Ms. November Rain | Thêm cột [Ghi chú] trong danh sách thẻ xe | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
12 | 2022-09-15 | Quản lý chung - Ms Hằng | Có song ngữ cho các loại dịch vụ để lên thông báo phí | 2022-09-15
13 | 2022-09-15 | Vận hành - Ms. November Rain | Thẻ xe thu từ đầu tháng, tính full theo tháng Trường hợp gửi xe theo quý căn cứ theo ngày đăng ký | 2022-09-15 |  | 2022-10-15
14 | 2022-09-15 | ý kiến của DIP- Mr Tiến/Mr Đức | BFT cũng cấp công thức tính tiền HĐ thuê theo trường hợp lẻ quý | 2022-09-15
15 | 2022-09-15 | Leasing - Ms Hà | Bổ sung phân biệt tỷ giá cố định hay tỷ giá linh hoạt trong [lịch thanh toán cho thuê] | 2022-09-15 |  | Chưa rõ yêu cầu
16 | 2022-09-15 | Leasing - Ms Hà | Trường hợp thuê thêm mặt bằng thêm phần nhập liệu thi công | 2022-09-15 |  | Chưa rõ yêu cầu
17 | 2022-09-15 | Leasing - Ms Hà | Trong form [mặt bằng đang thuê] khi thao tác ngưng sử dụng bổ sung thêm cột ghi chú bắt đầu ngưng sử dụng từ ngày nào | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
18 | 2022-09-15 | Leasing - Ms Hà | Nhập liệu đơn giá theo từng năm của bộ HĐ | 2022-09-15 |  | Chưa rõ yêu cầu
19 | 2022-09-15 | Kế Toán - Ms Mây | Ở phần gửi email chia luồng mail : Kế toán ; CSKH (Trong danh sách mail) | 2022-09-15 |  | 2022-10-15
20 | 2022-09-15 | Yêu cầu chung của BFT | DIP gửi lại file Import [Người liên hệ] Cho BFT | 2022-09-15
21 | 2022-09-15 | Kế Toán - Ms Mây | Khi in thông báo phí chọn loại dịch vụ để link lên thông báo phí Số lượng trang căn cứ vào số lượng HĐ | 2022-09-15 |  | 2022-10-08
22 | 2022-09-15 |  | Bổ sung thêm Phụ lục [Thay đổi pháp nhân] | 2022-09-15 |  | 2022-10-15
23 | 2022-09-15 | Khối chung: kế toán- vận hành - leasing | BFT nhâp liệu thông tin [khách hàng] ; [Mặt bằng] : 5 khách hàng điển hình trước để test | 2022-09-15
24 | 2022-09-15 | Quản lý chung - Ms Hằng | Trong form [Danh sách yêu cầu sửa chữa] bổ sung thêm phần báo giá cho khg | 2022-09-15 |  | Chưa rõ yêu cầu
Insert here!
Đối tác Landsoft
(Ký và ghi rõ họ tên)